## Slide 1
Proyecto Kadabra
Modelo Asociación

## Slide 2
Agenda
Arquitectura
Costos Desarrollo
Costos Infraestructura

## Slide 3
Seguimiento de Actividades

## Slide 4
Actividades Pendientes
Mapeo de Tablas | Estado | Comentarios | Responsable
Endosos | Retrasado (93%) | “Endoso Poliza”, falta Definir posibles valores al campo “Causal de Estado” “Endoso Beneficiario”, pendiente de enviar ejemplos de campos: cod_causal_estado_ben, fec_pagar_desde, fec_suspension_pago | Interseguro Interseguro
Pagos | Retrasado (82%) | “Póliza”, campo “Fecha de envío MELER”, pendiente validación si Sura puede enviar “Fecha de cierre de cotización”. “Póliza”, campos “código de moneda de cotización y pago”, pendiente de armar la lógica para obtener el valor; detallar la lógica de los demás campos “Beneficiario”, pendiente de enviar ejemplos de campos: cod_causal_estado_ben, fec_pagar_desde, fec_suspension_pago | Interseguro Sura Interseguro
Personas | En Progreso (80%) | “Personas”, pendiente que validen los casos de Persona Jurídica “Personas”, cód. país de Origen, falta revisar los casos del PDT | Interseguro Sura

## Slide 5
Acuerdos
Actividad | Acuerdo
Proyecto | Se migran casos Activos
Endosos | Dado que Sura no guarda histórico de los cambios en la póliza, el endoso cero de la póliza contendrá la “foto actual” de la póliza en Sura
Pagos | La llave de la póliza será la unión del Ramo + Póliza en Sura.
Personas | Direcciones con vía y número de vía no separada van de la misma forma. Direcciones se envía Dirección Legal. Se obvia el apellido de casada en la migración(salvo no se tenga el apellido Materno)

## Slide 6
Riesgos Identificados
Riesgo | Tipo | Resolución | Estado
Falta de disponibilidad de recursos Interseguro, para concluir el Mapeo | Alto | Coordinar más horas de atención | Pendiente
Sura no almacena la historia de cada cambio a nivel de póliza o Beneficiario | Alto | Se enviarán en algunos casos la Data a la fecha de hoy, y en otros hay que hacer lógica para reconstruir el Dato | Pendiente
Inclusión de nuevas “Entidades” al proceso de migración | Alto | - | Pendiente

## Slide 7
Gracias
Julio 2017