## Desarrollo
Tabla de Estimación Funcionalidad
[10 empty] | Tipo desarrollo | Complejidad | Capa Front | HH Desarrollo
[10 empty] | A | 1 | SI | 400
[10 empty] | B | 2 | SI | 288
[10 empty] | C | 3 | SI | 176
[10 empty] | D | 4 | SI | 80
[10 empty] | E | 1 | NO | 250
[10 empty] | F | 2 | NO | 180
[10 empty] | G | 3 | NO | 110
[10 empty] | H | 4 | NO | 50
[7 empty] | Analisis Funcional |  | Analisis Tecnico
[7 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4
Tipo | Core AS400 | Módulo nuevo Core | Proceso Nuevo Core | SubProceso Nuevo Core | Tipo desarrollo | HH Desa | HH Analisis de Procesos | HH Analisis Funcional | HH Modelo de datos | HH Analisis T | HH Pruebas | HH Reportes | HH Interfases | Total
Desarrollo | Cuentas | Gestión de Cuentas Individuales | Movimientos |  | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
Desarrollo | Cuentas | Gestión de Cuentas Individuales | Saldos |  | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
Desarrollo | Afiliación/Traspasos/Cambio Fondo/Act. Datos | Gestión de Cuentas Individuales | Naturales |  | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
Desarrollo | Afiliación/Traspasos/Cambio Fondo/Act. Datos | Gestión de Cuentas Individuales | Jurídicas |  | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
Desarrollo | Cuentas | Gestión de Cuentas Individuales | Relaciones Laborales |  | B | 288 | 115.2 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 201.6 | 86.4 | 115.2 | 1324.8
|  |  | ACREDITACIÓN | Recibe Planilla | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
|  |  |  | Recibe Archivo Control | B | 288 | 115.2 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 201.6 | 86.4 | 115.2 | 1324.8
|  |  |  | Recibe Movimientos Bancarios | C | 176 | 70.4 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 123.2 | 52.8 | 70.4 | 809.6
|  |  |  | Identifica Mov Bancario | B | 288 | 115.2 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 201.6 | 86.4 | 115.2 | 1324.8
|  |  |  | Respuesta al Banco | C | 176 | 70.4 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 123.2 | 52.8 | 70.4 | 809.6
|  |  |  | Compra de cuotas | B | 288 | 115.2 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 201.6 | 86.4 | 115.2 | 1324.8
|  |  |  | Conciliacion de detalle de planillas | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
|  |  |  | Individualización de aportes | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
|  |  |  | Acreditacion de RyR (gestion contable) | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | Acreditacion aportes fondo | A | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 280 | 120 | 160 | 1840
|  |  |  | Administracion de deuda (alta y baja) | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | Gestion documentaria (comunicaciones varias) | C | 176 | 70.4 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 123.2 | 52.8 | 70.4 | 809.6
Las horas de desarrollo dependerá del nivel de detalle de la lista de funcionalidades o subProcesos
que proporcione la torre de procesos