## Artefactos IOP
Artefactos Funcionales
Especificaciones funcionales
Modelo de Base de Datos
Diccionario de Datos
Casos de Prueba
Manuales de Usuario
Material de Capacitación
Manuales de Operación
Artefactos Técnicos
Modelo de Base de Datos
Diccionario de Datos
Especificaciones Técnicas
Código fuente

## Anteproyecto
|  | 1 Analisis y diseño funcional | 0.3 | [9 empty] | Hora | 80
|  | 2 Construcción | 0.8 | [9 empty] | Tipo Cambio | 3.4
|  | 3 Certificación | 0.4
|  | 4 Implementación | 0.2
176
Etapa | Considera si/no | Sub Etapa | Detalle | Meses | Horas | HH Análisis | HH Construcción | HH Certificación | HH Implementación | HH sin IOP | % Acelerador IOP | % Aceleración | HH con IOP | Dolares sin IOP | Dolares Con IOP
1 Analisis y diseño funcional | SI | Especificaciones funcionales | Adm del Afiliado | 18 | 3168 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 30% | 1235.52 | 2882.88 | 96903.5294 | 67832.4706
1 Analisis y diseño funcional | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Cuentas | 18 | 3168 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 30% | 1235.52 | 2882.88 | 96903.5294 | 67832.4706
1 Analisis y diseño funcional | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Beneficios | 18 | 3168 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 30% | 1235.52 | 2882.88 | 96903.5294 | 67832.4706
1 Analisis y diseño funcional | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Cobranza | 18 | 3168 | 950.4 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 30% | 1235.52 | 2882.88 | 96903.5294 | 67832.4706
1 Analisis y diseño funcional | SI | Modelo de Base de datos | Adm del Afiliado | 15 | 2640 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 30% | 1029.6 | 2402.4 | 80752.9412 | 56527.0588
1 Analisis y diseño funcional | SI | Modelo de Base de datos | Adm de Cuentas | 15 | 2640 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 30% | 1029.6 | 2402.4 | 80752.9412 | 56527.0588
1 Analisis y diseño funcional | SI | Modelo de Base de datos | Adm de Beneficios | 15 | 2640 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 30% | 1029.6 | 2402.4 | 80752.9412 | 56527.0588
1 Analisis y diseño funcional | SI | Modelo de Base de datos | Adm de Cobranza | 15 | 2640 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 30% | 1029.6 | 2402.4 | 80752.9412 | 56527.0588
1 Analisis y diseño funcional | SI | Diccionario de datos | Adm del Afiliado | 12 | 2112 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 30% | 823.68 | 1921.92 | 64602.3529 | 45221.6471
1 Analisis y diseño funcional | SI | Diccionario de datos | Adm de Cuentas | 12 | 2112 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 30% | 823.68 | 1921.92 | 64602.3529 | 45221.6471
1 Analisis y diseño funcional | SI | Diccionario de datos | Adm de Beneficios | 12 | 2112 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 30% | 823.68 | 1921.92 | 64602.3529 | 45221.6471
1 Analisis y diseño funcional | SI | Diccionario de datos | Adm de Cobranza | 12 | 2112 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 30% | 823.68 | 1921.92 | 64602.3529 | 45221.6471
2 Construcción | SI | Especificaciones funcionales | Adm del Afiliado | 8 | 1408 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 30% | 760.32 | 1774.08 | 59632.9412 | 41743.0588
2 Construcción | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Cuentas | 8 | 1408 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 30% | 760.32 | 1774.08 | 59632.9412 | 41743.0588
2 Construcción | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Beneficios | 8 | 1408 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 30% | 760.32 | 1774.08 | 59632.9412 | 41743.0588
2 Construcción | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Cobranzas | 8 | 1408 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 30% | 760.32 | 1774.08 | 59632.9412 | 41743.0588
2 Construcción | SI | Modelo de Base de datos | Adm del Afiliado | 12 | 2112 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 30% | 1140.48 | 2661.12 | 89449.4118 | 62614.5882
2 Construcción | SI | Modelo de Base de datos | Adm de Cuentas | 12 | 2112 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 30% | 1140.48 | 2661.12 | 89449.4118 | 62614.5882
2 Construcción | SI | Modelo de Base de datos | Adm de Beneficios | 14 | 2464 | 0 | 1971.2 | 0 | 0 | 4435.2 | 30% | 1330.56 | 3104.64 | 104357.6471 | 73050.3529
2 Construcción | SI | Modelo de Base de datos | Adm de Cobranzas | 14 | 2464 | 0 | 1971.2 | 0 | 0 | 4435.2 | 30% | 1330.56 | 3104.64 | 104357.6471 | 73050.3529
2 Construcción | SI | Diccionario de datos | Adm del Afiliado | 8 | 1408 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 30% | 760.32 | 1774.08 | 59632.9412 | 41743.0588
2 Construcción | SI | Diccionario de datos | Adm de Cuentas | 8 | 1408 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 30% | 760.32 | 1774.08 | 59632.9412 | 41743.0588
2 Construcción | SI | Diccionario de datos | Adm de Beneficios | 10 | 1760 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 3168 | 30% | 950.4 | 2217.6 | 74541.1765 | 52178.8235
2 Construcción | SI | Diccionario de datos | Adm de Cobranzas | 10 | 1760 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 3168 | 30% | 950.4 | 2217.6 | 74541.1765 | 52178.8235
2 Construcción | SI | Especificaciones técnicas | Adm del Afiliado | 10 | 1760 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 3168 | 30% | 950.4 | 2217.6 | 74541.1765 | 52178.8235
2 Construcción | SI | Especificaciones técnicas | Adm de Cuentas | 10 | 1760 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 3168 | 30% | 950.4 | 2217.6 | 74541.1765 | 52178.8235
2 Construcción | SI | Especificaciones técnicas | Adm de Beneficios | 12 | 2112 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 30% | 1140.48 | 2661.12 | 89449.4118 | 62614.5882
2 Construcción | SI | Especificaciones técnicas | Adm de Cobranzas | 12 | 2112 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 30% | 1140.48 | 2661.12 | 89449.4118 | 62614.5882
2 Construcción | SI | Código fuente | Adm del Afiliado | 48 | 8448 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 15206.4 | 20% | 3041.28 | 12165.12 | 357797.6471 | 286238.1176
2 Construcción | SI | Código fuente | Adm de Cuentas | 48 | 8448 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 15206.4 | 20% | 3041.28 | 12165.12 | 357797.6471 | 286238.1176
2 Construcción | SI | Código fuente | Adm de Beneficios | 48 | 8448 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 15206.4 | 20% | 3041.28 | 12165.12 | 357797.6471 | 286238.1176
2 Construcción | SI | Código fuente | Adm de Cobranzas | 48 | 8448 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 15206.4 | 20% | 3041.28 | 12165.12 | 357797.6471 | 286238.1176
3 Certificación | SI | Especificaciones funcionales | Adm del Afiliado | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Cuentas | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Beneficios | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Especificaciones funcionales | Adm de Cobranza | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Modelo de base de datos | Adm del Afiliado | 4 | 704 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 985.6 | 20% | 197.12 | 788.48 | 23190.5882 | 18552.4706
3 Certificación | SI | Modelo de base de datos | Adm de Cuentas | 4 | 704 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 985.6 | 20% | 197.12 | 788.48 | 23190.5882 | 18552.4706
3 Certificación | SI | Modelo de base de datos | Adm de Beneficios | 4 | 704 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 985.6 | 20% | 197.12 | 788.48 | 23190.5882 | 18552.4706
3 Certificación | SI | Modelo de base de datos | Adm de Cobranza | 4 | 704 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 985.6 | 20% | 197.12 | 788.48 | 23190.5882 | 18552.4706
3 Certificación | SI | Diccionario de datos | Adm del Afiliado | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Diccionario de datos | Adm de Cuentas | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Diccionario de datos | Adm de Beneficios | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Diccionario de datos | Adm de Cobranza | 3 | 528 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 739.2 | 20% | 147.84 | 591.36 | 17392.9412 | 13914.3529
3 Certificación | SI | Casos de prueba | Adm del Afiliado | 12 | 2112 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 2956.8 | 20% | 591.36 | 2365.44 | 69571.7647 | 55657.4118
3 Certificación | SI | Casos de prueba | Adm de Cuentas | 18 | 3168 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 4435.2 | 20% | 887.04 | 3548.16 | 104357.6471 | 83486.1176
3 Certificación | SI | Casos de prueba | Adm de Beneficios | 24 | 4224 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 5913.6 | 20% | 1182.72 | 4730.88 | 139143.5294 | 111314.8235
3 Certificación | SI | Casos de prueba | Adm de Cobranza | 24 | 4224 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 5913.6 | 20% | 1182.72 | 4730.88 | 139143.5294 | 111314.8235
4 Implementación | SI | Pase a producción | Todos | 6 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 1267.2 | 20% | 253.44 | 1013.76 | 29816.4706 | 23853.1765
4 Implementación | SI | Soporte post producción | Todos | 6 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 1267.2 | 20% | 253.44 | 1013.76 | 29816.4706 | 23853.1765
Note on E3: Marcelo Meza Vargas: Se considera análisis y diseño

## Resumen
Considera si/no | (Todas) | [8 empty] | Hora | 80 |  |  |  | 4
[5 empty] | 40 |  |  |  |  | Tipo Cambio | 3.4
Etiquetas de fila | Suma de HH sin IOP | Suma de HH con IOP | Etiquetas de fila | Suma de HH sin IOP | Distribución | Recursos | Meses | Total Solos | Riesgo | Total + Riego | Total Juntos por AFP | IOP | Suma de HH con IOP | Total Solos con IOP | Total + Riesgo con IOP | Total Juntos por AFP con IOP
1 Analisis y diseño funcional | 41184 | 28828.8 | 1 Analisis y diseño funcional | 41184 | 20% | 8 | 29.25 | 969035.2941 | 40% | 1356649.4118 | 678324.7059 |  | 28828.8 | 871684.5176 | 1220358.3247 | 610179.1624 | 16867.3165
2 Construcción | 112780.8 | 85029.12 | 2 Construcción | 112780.8 | 50% | 20 | 32.04 | 2653665.8824 | 10% | 2919032.4706 | 1459516.2353 |  | 85029.12 | 1857566.1176 | 2043322.7294 | 1021661.3647 | 46190.4976
3 Certificación | 29075.2 | 23260.16 | 3 Certificación | 29075.2 | 20% | 8 | 20.65 | 684122.3529 | 20% | 820946.8235 | 410473.4118 |  | 23260.16 | 478885.6471 | 574662.7765 | 287331.3882 | 11908.0371
4 Implementación | 2534.4 | 2027.52 | 4 Implementación | 2534.4 | 10% | 4 | 3.6 | 59632.9412 | 0% | 59632.9412 | 29816.4706 |  | 2027.52 | 41743.0588 | 41743.0588 | 20871.5294 | 1037.9887
Total general | 185574.4 | 139145.6 | 5 Total | 185574.4 |  |  |  | 4366456.4706 |  | 5156261.6471 | 2578130.8235 |  |  | 3249879.3412 | 3880086.8894 | 1940043.4447
[10 empty] | 1546878.4941 | 59.044
|  |  |  | 253440 |  |  |  | Costo del IOP |  | 773439.2471
[8 empty] | Costo por fase |  | 193359.8118
185574.4
Dolares
Considera si/no | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de Dolares sin IOP | Suma de Dolares Con IOP
1 Analisis y diseño funcional | 969035.2941 | 678324.7059
2 Construcción | 2653665.8824 | 2000685.1765
3 Certificación | 684122.3529 | 547297.8824
4 Implementación | 59632.9412 | 47706.3529
Total general | 4366456.4706 | 3274014.1176